## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique des sprints d'EduTutor IA — Sprint 1 (cadrage) + Sprint 5 (perturbation J3)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 05
Membres | Valentin LOUVET, Amine KAOUTAR, Erwann HILLION, Alexandre BONJOUR, Evan AFONSO, Bastien ROUVIERE, Aya SGHAIER
Sprint concerné | Sprint 5 (perturbation J3)
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 17h45
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | [ à désigner en équipe ]
Product Owner | [ PO externe, à renseigner ]
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Valentin | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Amine | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Erwann | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Alexandre | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Bastien | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Evan | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Amine | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Aya | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Erwann | 1 | 1 | Todo
|  | [ Ajouter vos propres tâches techniques ici ] |  |  |  | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 16 | [à compléter] |  | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 12 | [à compléter] |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 8 | [à compléter] |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 4 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5
Mercredi 01/07/2026 · MVP + perturbation J3 (OWASP LLM-01 Prompt Injection + SAR RGPD) · 28 h-pers
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 5
Date | Mercredi 01/07/2026 (livraison MVP 17h45)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers (slice J3)
Vélocité cible (SP) | 9 SP J3 MUST — US-24 (2), US-25 (3), US-26 (3), US-27 (1)
Objectif sprint | Intégrer la sécurité LLM (4 couches OWASP LLM-01) et l'export RGPD (SAR Art. 15/20) à la livraison MVP
Scrum Master | [ à désigner en équipe ]
Product Owner | [ PO externe, à renseigner ]
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-25.1 Écrire 5 tests adversariaux pytest (clair, base64, multilingue, blanc/blanc, Unicode) — Amine — 3 h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-24 | T-24.1 | Rédiger la section « SÉCURITÉ (OWASP LLM-01) » dans SYSTEM_PROMPT | Alexandre | 1 | 0 | Done
US-24 | T-24.2 | Refactor build_user_prompt()/build_full_prompt() (séparation system/user) | Valentin | 2 | 0 | Done
US-24 | T-24.3 | Adapter les clients LLM (2 messages role-based vs prompt completion) | Bastien | 2 | 0 | Done
US-25 | T-25.1 | Écrire les 5 tests adversariaux pytest (clair, base64, multilingue, blanc/blanc, Unicode) | Amine | 3 | 0 | Done
US-25 | T-25.2 | Validation stricte parse_and_validate_quiz() (10 Q × 4 options × correct_index) | Erwann | 2 | 0 | Done
US-25 | T-25.3 | generate_quiz_with_retry() (plafond 2 tentatives puis 502) | Erwann | 1 | 0 | Done
US-25 | T-25.4 | Step CI « Adversarial security tests » dans .github/workflows/ci.yml | Evan | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.1 | Endpoint GET /api/accounts/me/export/ (JSON + Content-Disposition attachment) | Aya | 2 | 0 | Done
US-26 | T-26.2 | Audit trail SAR (log structuré IP + email + id + timestamp) | Evan | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.3 | Tests pytest export RGPD + vérification de l'audit trail | Alexandre | 1 | 0 | Done
US-27 | T-27.1 | Rédiger politique-retention.md (mapping Art. 15/16/17/18/20 + durées) | Valentin | 1 | 0 | Done
US-27 | T-27.2 | Relecture PO + note de décision MoSCoW J3 | Bastien | 1 | 0 | Done
|  | [ Sprint 5 livré — 12 tâches, toutes Done au 01/07 17h45 ] |  |  |  | Done
TOTAL |  | 18 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 10 h (livraison MVP menée en parallèle) |  | 18 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 5
BURNDOWN : SPRINT 5
Trajectoire des heures restantes du slice J3 le 01/07/2026 (18 h → 0 h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 18 h (estim.) à 0 h. Réel : à reporter à chaque daily.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 18 | 18 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 14 | 13 | -1 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 9 | 8 | -1 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 5 | 3 | -2 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Métadonnées complètes : Sprint 1, lundi 29/06/2026 14h-18h, 7 pers × 4h = 28 h-pers, vélocité 8-10 SP.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories US-01 et US-02 tirées du Product Backlog (cf. ID en col A).
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 décomposée en 4 tâches (T-01.1 à T-01.4), US-02 en 5 tâches (T-02.1 à T-02.5), toutes entre 1 et 3 h.
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque tâche a un ID T-XX.Y et un libellé technique actionnable (modèle Django, endpoint DRF, page React…).
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque tâche est assignée à un membre nommé (Valentin, Amine, Erwann, Alexandre, Bastien, Evan, Aya).
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 16 h estimées vs 28 h capacité — marge 12 h conservée pour onboarding, pair-programming et setup.
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndown idéal initialisé à 16 h → 0 h sur 5 points horaires (14h, 15h, 16h, 17h, 18h).
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Colonne « réel » à mettre à jour à chaque daily (15h, 16h, 17h) selon protocole Scrum.
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Review programmée 18h avec démo PO — cf. col E ligne 12 du burndown.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☑ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Backlog co-construit en Sprint Planning, 7 voix entendues, validé avant démarrage 14h.